## 1_Epic_Intake
Infrastruktur-Change Intake (Epic-Definition im Projekt INFRARCH)
Feldname (Fachlich) | Jira-Feld / Technischer Key | Wert für aktuellen Change / PoC | Beschreibung / Ausfüllhilfe
Prozessvariante | customfield_process_type | Fall B: Betroffene bekannt | Fall A (Betroffene unbekannt / Generisch) oder Fall B (Betroffene bekannt)
Change-Titel (Epic Summary) | summary | [INFRA-CHANGE] Migration Core-Firewall & Subnetz-Routing Q4 | Prägnanter Titel des Infrastruktur-Vorhabens
Ziel-Jira-Projekt (Master) | project.key | INFRARCH | Zentrales Projekt der Infrastrukturarchitektur (Fallback & Master)
Change-ID / ServiceNow-Ref | customfield_change_id | CHG-2026-8841 | Eindeutige Referenznummer aus dem Change-Management
Infrastruktur-Domäne | components | Netzwerk / Firewall | z. B. DNS, Netzwerk / Firewall, OS / Server, Datenbank, Zertifikate, Cloud
Umgebung(en) | customfield_environment | PROD, STAGE | Betroffene Stages (DEV, TEST, STAGE, PROD)
Geplantes Change-Fenster | customfield_change_window | 2026-11-28 22:00 bis 2026-11-29 06:00 | Zeitraum der technischen Durchführung
Rückmelde-Deadline (SLA) | duedate | 2026-11-15 | Frist für Impact-Bewertung / Selbstidentifikation durch Produktteams
Risikoklasse | customfield_risk | Hoch | Initiale Risikoeinschätzung durch Infrastrukturarchitektur (Niedrig, Mittel, Hoch, Kritisch)
Testanforderung | customfield_test_req | Verpflichtend (Smoke-Test nach Umstellung) | Art der geforderten Abnahme durch die Anwendungs-Verantwortlichen
Infrastruktur-Owner (Tech Lead) | reporter | david.geisberger | Technischer Ansprechpartner für Rückfragen
Kurzbeschreibung & Hintergrund | description | Ablösung der Legacy-Firewall-Cluster im RZ München. Anpassung von statischen Routen und IP-Whitelists erforderlich. | Wird automatisch in die Beschreibung des Epics und aller Child-Issues übernommen.

## 2_Bulk_Issues_Daten
Massenticket-Erzeugung (Child-Issues je Anwendung / KVKID)
Hinweis: Hat ein Produkt kein eigenes Jira-Projekt oder ist die Betroffenheit unklar, wird 'INFRARCH' als Ziel-Projekt gesetzt (Routing über Sammelprojekt + E-Mail-Benachrichtigung).
Lfd_Nr | Szenario_Typ | KVKID_Service_ID | Anwendungsname | Ziel_Jira_Projekt | Issue_Type | Betroffenheit_Klarheit | Umgebung | Betroffene_Objekte_Hosts_IPs | PO_SO_Assignee | Kontakt_Email | Risiko_Einschaetzung | Rueckmelde_Frist | Change_Fenster | Spezifische_Handlungsanweisung | Idempotenz_Schluessel_Hash
1 | Fall B: Eigenes Jira-Projekt | KVK-1042 | Bestandsführung Leben (Core) | BESTAND | Task | Gesichert betroffen | PROD | srv-lv-prod01 (10.20.4.12), fw-rule-882 | mueller.stefan | stefan.mueller@vkb.example.com | Hoch | 2026-11-15 | 2026-11-28 22:00 | Prüfung der Firewall-Freischaltung und Durchführung Smoke-Test am 29.11. ab 06:00 Uhr.
2 | Fall B: Kein eigenes Jira-Projekt (Fallback) | KVK-2089 | Archiv-Connector Legacy | INFRARCH | Task | Gesichert betroffen | PROD | srv-arch-p02 (10.20.9.44), NAT-Pool-B | schmidt.andreas | andreas.schmidt@vkb.example.com | Mittel | 2026-11-15 | 2026-11-28 22:00 | Da kein eigenes Jira-Projekt existiert, erfolgt die Nachverfolgung im zentralen INFRARCH-Projekt. Bitte Status direkt hier kommentieren.
3 | Fall A/B Hybrid: Unklare Betroffenheit (Triage) | KVK-3310 | Partner-Portal & Makler-API | INFRARCH | Task | Unklar - Prüfung erforderlich | PROD, STAGE | Subnetz 10.24.0.0/16, DNS-Zone makler.intern | weber.christian | christian.weber@vkb.example.com | Hoch | 2026-11-10 | 2026-11-28 22:00 | Laut CMDB-Scan bestehen potenzielle Abhängigkeiten zum Subnetz. Bitte bis Frist prüfen, ob statische IPs hinterlegt sind.
4 | Fall B: Eigenes Jira-Projekt | KVK-4105 | Schaden-Management Portal | SCHADEN | Task | Gesichert betroffen | PROD | srv-clm-p01 (10.20.5.19), fw-rule-901 | braun.leonie | leonie.braun@vkb.example.com | Mittel | 2026-11-15 | 2026-11-28 22:00 | Verbindungstest zu externem Gutachter-Gateway im Wartungsfenster validieren.
5 | Fall A: Generischer Dienst (Self-Identify) | KVK-0000 | Sammel-Ticket Selbstidentifikation DNS/Netz | INFRARCH | Task | Selbstidentifikation (Fall A) | ALLE | Zentrale DNS-Resolver (10.10.1.53, 10.10.2.53) | geisberger.david | infra-architektur@vkb.example.com | Niedrig | 2026-11-12 | 2026-11-28 22:00 | Sammelticket für Rückmeldungen aus Community-Post & Rundmail für nicht in der CMDB erfasste Altsysteme.

## 3_Steuerung_KPIs
Auswertung & PoC-Mengengerüst (Automatische Berechnung)
Kategorie / Metrik | Anzahl Tickets | Bedeutung für das Verfahren
Gesamtanzahl Child-Issues im Lauf |  | Alle zu erzeugenden Aufgaben unterhalb des Master-Epics
Direkt in Produkt-Jira-Projekten |  | Produkte mit eigenem Jira-Projekt (Cross-Project Epic Link)
Im zentralen Sammelprojekt (INFRARCH) |  | Produkte ohne eigenes Jira oder unklare Betroffenheit (Fallback)
Risikoeinstufung 'Hoch' oder 'Kritisch' |  | Priorisierte Nachverfolgung und engmaschige Eskalation
Unklare Betroffenheit (Triage nötig) |  | Manuelle Nachsteuerung / Klärungsbedarf durch SO/PO

## 4_Feldmapping_Schema
Datenmodell: Pflicht- und Optionalfelder je Template
Feldname | Pflicht / Optional | Typ in Jira | Verwendung in Fall A | Verwendung in Fall B | Validierungsregel / Standardwert
Summary (Titel) | Pflicht | Text (System) | Präfix [INFRA-A] + Dienst | Präfix [INFRA-B] + KVKID + Produkt | Darf nicht leer sein; max. 255 Zeichen
KVKID / Service-ID | Pflicht (Fall B) | Custom Field (Select/Text) | Optional ('GENERIC' initial) | Pflicht (z. B. KVK-1042) | Format: KVK-XXXX; Validierung gegen CMDB
Ziel-Jira-Projekt | Pflicht | Project Key | Immer 'INFRARCH' | Produkt-Key oder Fallback 'INFRARCH' | Prüfung via REST API ob Projekt existiert, sonst INFRARCH
Betroffenheit / Klarheit | Pflicht | Custom Field / Label | Selbstidentifikation | Gesichert / Unklar (Triage) | Steuert JQL-Filter und Reminder-Regeln
Umgebung (Stage) | Pflicht | Multi-Select | PROD / STAGE / TEST / DEV | PROD / STAGE / TEST / DEV | Mindestens eine Umgebung muss gewählt sein
Betroffene Objekte | Pflicht (Fall B) | Text Area / Tabelle | Allgemeine Netz-/DNS-Zonen | Konkrete Hostnamen, IPs, FW-Rules | Wird im Ticket-Body als Code-/Tabellenblock gerendert
Change-Fenster | Pflicht | Date-Time Range | Durchführungszeitraum | Durchführungszeitraum | Start- und Endzeitpunkt im ISO-Format
Rückmelde-Deadline | Pflicht | Due Date (System) | Frist für Self-Identify | Frist für Impact-Bewertung / Test | Muss vor dem Change-Fenster liegen
Standard-Labels | Pflicht (Auto) | Labels (System) | infra-change, fall-a, self-id | infra-change, fall-b, <kvkid> | Wird automatisch vom Bulk-Skript gesetzt